## Tabelle1
Progress Diary
KW 47
Wir haben gearbeitet an | Sprint 0 abschließen: Chatbot implementieren (Anpassung UI und Quellen zum Nachrichten Thema), Sprint 0 Review: Research Ergebnisse zusammenfassen und Präsentation bauen
| Name | Name | Marcia Perez
Was ich gelernt habe | Research ist mehr Arbeit als ich dachte, GitHub ist ein cooles Tool | Research macht Spass | Was RSS-Feeds sind und wie man einen Scrapper baut, um diese von einer Seite “herunter zu ziehen” und in einer .txt-Datei zu speichern
Mein persönlicher Beitrag | Desk Research: 15 Webseiten durchforstet (siehe Seite zu Sprint 0), Wiki Seite im GitHub Repository eingerichtet | Leiter der Abteilung XYZ angerufen (Ergebnis siehe Miro Board), Gespräch dokumentiert | Texte für Nachrichtenquellen suchen und als .pdf und .txt abspeichern. Implementierung und Test > hat nicht funktioniert > Fehlersuche. Scrapper für RSS-Feeds gebaut und getestet. Präsentation für Sprint 0 Review gebaut
Mein zeitlicher Aufwand (in Minuten) | 70 | 30 | 500
Meine Impediments | keine | es ist schwierig Leute am Telefon zu erreichen | Der Grund, warum etwas nicht funktioniert, ist manchmal ziemlich banal
Week 2
Wir haben gearbeitet an
| Name | Name | Name
Was ich gelernt habe
Mein persönlicher Beitrag
Mein zeitlicher Aufwand (in Minuten)
Meine Impediments
Week 3
Wir haben gearbeitet an
| Name | Name | Name
Was ich gelernt habe
Mein persönlicher Beitrag
Mein zeitlicher Aufwand (in Minuten)
Meine Impediments
Week 3
Wir haben gearbeitet an
| Name | Name | Name
Was ich gelernt habe
Mein persönlicher Beitrag
Mein zeitlicher Aufwand (in Minuten)
Meine Impediments